## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | OPĆINA LEGRAD |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | Provedbeni program Općine Legrad za razdoblje 2021. - 2025. |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 1.1.2025. - 31.12.2025. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 10.02.2026.
Redni broj mjere | Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja mjere | Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih točaka ostvarenja | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1 | Plan razvoja Koprivničko - križevačke županije za razdoblje 2021. do 2027. godine | Unaprjeđenje lokalne uprave i administracije (1.2.2. Digitalna transformacija javne uprave) |  Organizacija rada Općinskog vijeća,  Obavljanje promocijskih aktivnosti,  Obavljanje financijskih i fiskalnih poslova,  Osiguranje neometanog rada općinske Uprave (isplata plaća zaposlenicima i podmirenje tekućih troškova). | prosinac 2025. | Broj provedenih promocijskih aktivnosti | 2 | 3 | 0 | 645594.87 | DA, prosinac 2025. | U tijeku | Mjera se provodi kontinuirano u skladu s planiranim rokovima za ostvarenje, a na istu je utrošeno 110,01% od ukupno planiranih sredstava za 2025. godinu.. Ukupan broj sjednica u promatranoj godini je 10. Kroz ovu mjeru isplaćuju se plaće i naknade te nabavlja materijal potreban za rad uprave i predstavničkog tijela Općine te se organiziraju manifestacije.
[5 empty] | Broj planiranih sjednica Vijeća | 15 | 10 | 10
[5 empty] | Broj izrađenih projektnih dokumentacija | 6 | 10 | 4
2 | Plan razvoja Koprivničko - križevačke županije za razdoblje 2021. do 2027. godine | Gospodarski razvoj (3.4.3. Revitalizacija kulturne i prirodne baštine te ostala ulaganja u turizam u funkciji gospodarskog razvoja) |  aktivnosti vezane za poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva,  jačanje malog i srednjeg poduzetništva,  proširenje turističke ponude  Povećanje smještajnih kapaciteta  Uređenje turističkih područja | prosinac 2025. | Broj danih poticaja poljoprivrednicima | 0 | 10 | 0 | 68200.96 | DA, prosinac 2025. | U tijeku | Mjera je se provodi kontinuirano, a utrošeno je 66.67% od ukupno planiranih sredstava za 2025. godinu. U ovoj se mjeri broji 10 održanih manifestacija u 2025. godini. Provodio se program poticanja turizma, uložilo se u manifestaciju Ljeto na Šoderici, Turističku zajednicu Središnja Podravina i razvoj TRC Šoderica.
[5 empty] | Broj novih turističkih ponuda | 3 | 7 | 2
[5 empty] | Broj manifestacija | 3 | 15 | 10
3 | Plan razvoja Koprivničko - križevačke županije za razdoblje 2021. do 2027. godine | Prostorno i urbanističko planiranje (3.3.5. Izrada prostornih planova) |  aktivnosti vezane za prostorno planiranje,  unaprjeđenje te održivo korištenje prostora,  uspostava integriranog urb. planiranja za učinkovito upravljanje prostorom i imovinom,  planiranje pametnih rješenja za upravljanje razvojem i sl. | prosinac 2025. | Broj provedenih katastarskih izmjera | 1 | 1 | 0 | 68959.96 | DA, prosinac 2025. | U tijeku | Mjera je za ovo izvještajno razdoblje u tijeku, a na istu je utrošeno više od planiranih sredstava za 2025. godinu. U promatranoj godini rješavala su se vlasništva nekretnina te katastarska izmjera katastarske općine Veliki Otok i priveo se kraju Prostorni plan uređenja.
[5 empty] | Broj izmjena PPUO | 0 | 1 | 1
[5 empty] | Pokrivenost područja samoupravne jedinice prostornim planom u % | 100 | 100 | 100
4 | Plan razvoja Koprivničko - križevačke županije za razdoblje 2021. do 2027. godine | Povećanje funkcionalnosti općinske imovine (3.5.4. Poticanje energetske učinkovitosti u javnom i privatnom sektoru i korištenje obnovljivih izvora energije gradnjom poslovne i javne infrastrukture te stambenog sektora) |  unaprjeđenje i energetska obnova objekata javne i stambene namjene,  uređenje i opremanje s ciljem unaprjeđivanja uvjeta za život u naseljima,  poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u stanovanju i sl. | prosinac 2025. | Broj obnovljenih društvenih domova | 2 | 1 | 0 | 95320.87 | DA, prosinac 2025. | U tijeku | Mjera za izvještajno razdoblje provodi se kontinuirano te je utrošeno manje od ukupno planiranih sredstava za 2025. godinu. Provodi se uz odstupanja u planiranim rokovima i iznosima. Kroz ovu mjeru ulagalo se u adaptaciju prostorija svlačionica, objekta mrtvačnice Zablatje, objekata u vlasništvu Općine, vatrogasnih domova i adaptaciju društvenog doma u Legradu.
[5 empty] | Broj prenamijenjenih objekata | 0 | 1 | 0
5 | Plan razvoja Koprivničko - križevačke županije za razdoblje 2021. do 2027. godine | Komunalno gospodarstvo (3.3.6. Praćenje stanja u prostoru) |  Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture  Razvoj i unaprjeđenje komunalnih infrastrukturnih sustava  održavanje javnih površina,  Poboljšanje komunalne opremljenosti | prosinac 2025. | Broj uređenih igrališta | 0 | 2 | 1 | 494495.24 | DA, prosinac 2025. | U tijeku | Mjera se provodi prema planu za ovo izvještajno razdoblje, a na istu je utrošeno više od ukupno planiranih sredstava za 2025. godinu. Kroz ovu mjeru se ulagalo u najam opreme za javnu rasvjetu te modernizaciju, održavanje nerazvrstanih cesta, puteva, zelenih i javnih površina, zimsku službu, uređenje dječjih igrališta, ograde oko groblja te aglomeraciju. Srušilo se 10 dotrajalih građevina. Postavljeno je 114 novih rasvjetnih tijela u mrežu javne rasvjete.
[5 empty] | Broj postavljene nove javne rasvjete | 105 | 75 | 114
[5 empty] | Broj srušenih dotrajalih nekretnina | 16 | 10 | 10
6 | Plan razvoja Koprivničko - križevačke županije za razdoblje 2021. do 2027. godine | Promet i održavanje javnih prometnica (1.1.1. Razvoj cestovne i željezničke infrastrukture te ostale prometne infrastrukture) |  aktivnosti vezane za unaprjeđenje javnog i putničkog prometa,  unaprjeđenje lokalne i regionalne prometne povezanosti,  razvoj lokalne prometne mreže,  razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran promet. | prosinac 2025. | Km novih javnih prometnica | 0 | 0 | 0 | 37566.6 | DA, prosinac 2025. | U tijeku | Mjera za izvještajno razdoblje je u tijeku, a na istu je utrošeno više od ukupno planiranih sredstava za 2025. godinu. U ovoj mjeri obnavljali su se dijelovi županijskih cesta te nabavljale autobusne stanice. U promatranoj godini uredio se 1 km lokalnih cesta.
[5 empty] | Broj novoizgrađenih autobusnih stajališta | 2 | 1 | 0
[5 empty] | Km uređenih lokalnih cesta | 2.06 | 2 | 1
7 | Plan razvoja Koprivničko - križevačke županije za razdoblje 2021. do 2027. godine | Protupožarna i civilna zaštita (3.7.1. Razvoj sustava civilne zaštite i poboljšanje sustava zaštite i spašavanja od velikih nesreća) |  aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite,  uspostava i unaprjeđenje sustava civilne zaštite,  poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga,  promotivne aktivnosti protupožarne zaštite,  organizacija i redovan rad sustava zaštite i spašavanja na području samoupravne jedinice. | prosinac 2025. | Broj donacija HGSS | 1 | 1 | 1 | 51712.5 | DA, prosinac 2025. | U tijeku | Mjera se provodi kontinuirano, a na istu je utrošeno više od ukupno planiranih sredstava za 2025. godinu. Kroz ovu mjeru sufinancira se redovna djelatnost vatrogasne zajednice, civilna zaštita te HGSS Koprivnica.
[5 empty] | Broj intervencija | 30 | 22 | 25
[5 empty] | Broj novih članova | 2 | 10 | 5
8 | Plan razvoja Koprivničko - križevačke županije za razdoblje 2021. do 2027. godine | Kultura (2.6.1. Valorizacija i očuvanje kulturno povijesnih vrijednosti i poticanje razvoja kulturnog stvaralaštva) |  Razvoj kulture  Promicanje kulture i kulturnih sadržaja  aktivnosti vezane za razvoj kulture  Ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kult. i povijesnih vrijednosti | prosinac 2025. | Broj članova kulturno-umjetničkih udruga | 60 | 70 | 80 | 31689 | DA, prosinac 2025. | U tijeku | Mjera se provodi kontinuirano, a na istu je utrošeno više sredstava od planiranih. Kroz mjeru se financiraju bibliobus i članstva u knjižnici, udruge s područja kulture i vjerske zajednice. Kulturno – umjetnička udruga broji 80-tak članova, a bilo je organizirano 6 kulturnih manifestacija.
[5 empty] | Broj organiziranih kulturnih manifestacija | 1 | 10 | 6
9 | Plan razvoja Koprivničko - križevačke županije za razdoblje 2021. do 2027. godine | Tjelesna kultura i sport (2.5.3. Osnaživanje sporta) |  Poticanje razvoja sporta i rekreacije  Aktivnosti vezane za razvoj tjelesne kulture i sporta,  Unaprjeđenje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja. | prosinac 2025. | Broj uređenih sportskih objekata | 0 | 1 | 0 | 59937.5 | NE | Kašnjenje | Mjera za izvještajno razdoblje je u kašnjenju, a na istu je utrošeno 12,28% od ukupno planiranih sredstava u 2025. godini. Kroz mjeru se financirala redovna djelatnost sportskih klubova i društava i izgradnja pješačko-biciklističke staze Halaš Čarda.
10 | Plan razvoja Koprivničko - križevačke županije za razdoblje 2021. do 2027. godine | Ulaganja u socijalni program (2.4.4. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti) |  Dodjela subvencija, pomoći i donacija  Osiguranje ravnomjerne dostupnosti socijalnih usluga  Pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje kvalitete života građana  Pružanje skrbi nemoćnima  Aktivnosti vezane za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama | prosinac 2025. | Broj korisnika socijalnih usluga | 83 | 52 | 69 | 128088.91 | DA, prosinac 2025. | U tijeku | Mjera se provodi kontinuirano, a na istu je utrošeno više od ukupno planiranih sredstava u 2025. godini. Njezinom provedbom nastoji se osigurati kvalitetan i lagodan život stanovnika naše Općine kroz pomoći obiteljima i kućanstvima, troškovi ogrijeva za korisnike zajamčene minimalne naknade, božićnice umirovljenicima te projekt Zaposli pa pomozi II. U 2025. godini broji se 69 korisnika socijalnih usluga.
11 | Plan razvoja Koprivničko - križevačke županije za razdoblje 2021. do 2027. godine | Ulaganja u zdravstvenu zaštitu (2.1.1. Razvoj zdravstvene infrastrukture, dostupnost i razvoj zdravstvenih usluga) |  Poboljšanje sustava pružanja javnih zdravstvenih usluga  Unaprjeđenje dostupnosti usluga zdravstvene zaštite  Unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih usluga i sl | prosinac 2025. | Donacije udrugama sa osobama s invaliditetom | 2 | 3 | 2 | 39287.46 | DA, prosinac 2025. | U tijeku | Mjera se provodi kontinuirano, a na istu je utrošeno 84,13% sredstava od planiranih. Kroz ovu mjeru sufinancira se mikročipiranje pasa, troškovi sterilizacije pasa i mačaka, deratizacija i dezinsekcija, higijeničarski servis te troškovi obnove Doma zdravlja u Legradu. Dane su 2 donacije udrugama sa osobama s invaliditetom.
12 | Plan razvoja Koprivničko - križevačke županije za razdoblje 2021. do 2027. godine | Demografija (2.2.1. Poticanje demografske obnove i zadržavanje postojećeg stanovništva) |  Poticanje nataliteta  Zaustavljanje iseljavanja mladih  Poticanje doseljavanja mladih obitelji s djecom | prosinac 2025. | Broj dodijeljenih potpora roditeljima novorođene djece | 13 | 15 | 11 | 87620.63 | DA, prosinac 2025. | U tijeku | Mjera se provodi kontinuirano, a na istu je utrošeno više od ukupno planiranih sredstava u 2025. godini. Kroz ovu mjeru sufinancirala se izrada projektne dokumentacija za izgradnju kuća, nagrade za novorođeno dijete, nabava dječjih darova, kupnja ili adaptacija obiteljskih kuća te se doniralo udrugama za obnovu objekata za dogradnju i adaptaciju. U 2025. godini dodijeljeno je 11 potpora roditeljima novorođene djece.
13 | Plan razvoja Koprivničko - križevačke županije za razdoblje 2021. do 2027. godine | Odgoj i obrazovanje (2.3.1. Razvoj obrazovne infrastrukture i programa u predškolskom, osnovnom, srednjem i visokom školstvu i usklađivanje obrazovnih programa s potrebama tržišta rada) |  Unaprjeđenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje  Dodjeljivanje financijskih potpora obrazovanju učenika osnovnih i srednjih škola  Dodjela stipendija  Dodjeljivanje nagrada učenicima | prosinac 2025. | Broj dodijeljenih stipendija učenika srednje škole | 6 | 10 | 9 | 361344.44 | DA, prosinac 2025. | U tijeku | Mjera se provodi kontinuirano, a na istu je utrošeno 55,26% od ukupno planiranih sredstava u 2025. godini. Kroz ovu mjeru sufinancira se nabava radnih i ostalih materijala za OŠ Legrad, stipendiranje učenika srednje škole i studenata. Financirao se predškolski program DV Vrapčić podružnica DV Dabrić. 56 djece je upisano u vrtić te je dodijeljeno 5 stipendija studentima i 9 stipendija učenicima srednje škole.
[5 empty] | Broj dodijeljenih stipendija studentima | 11 | 15 | 5
[5 empty] | Broj djece upisane u dječji vrtić | 32 | 60 | 56
14 | Plan razvoja Koprivničko - križevačke županije za razdoblje 2021. do 2027. godine | Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša (1.3.3. Razvoj sustava odvojenog prikupljanja i oporabe posebnih kategorija otpada i kontinuirano informiranje i obrazovanje o održivom gospodarenju otpadom) |  Aktivnosti vezane za zaštitu prirode  Očuvanje i unaprjeđenje kvalitete okoliša  Izgradnja građevina za gospodarenje otpadom  Uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom | prosinac 2025. | Broj saniranih odlagališta otpada | 0 | 1 | 0 | 154225.26 | DA, prosinac 2025. | U tijeku | Mjera za izvještajno razdoblje je u tijeku, a na istu je utrošeno 63,81% od ukupno planiranih sredstava u 2025. godini. Kroz ovu mjeru nabavljao se video nadzor za odlagališta, sanirala divlja odlagališta i ulagalo u reciklažno dvorište i projekt Interref Euro MED Bau NOW. Postavljeno je 13 spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i 1085 je korisnika kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada. Nabavila se robotska kosilica i sjeckalica za usitnjavanje granja. Uložilo se u program zaštite ornitološkog rezervata Veliki Pažut.
[5 empty] | Broj korisnika kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada | 1115 | 1150 | 1085
[5 empty] | Broj postavljenih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada | 37 | 10 | 13
| Datum: | 10.02.2026.
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje:
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:
POTPIS ČELNIKA TIJELA:
Note on K5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: U ovom stupcu potrebno je navesti oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna točka ostvarenja postignuta, odnosno (NE) ako ključna točka ostvarenja nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on K8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: U ovom stupcu potrebno je navesti oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna točka ostvarenja postignuta, odnosno (NE) ako ključna točka ostvarenja nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on K11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: U ovom stupcu potrebno je navesti oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna točka ostvarenja postignuta, odnosno (NE) ako ključna točka ostvarenja nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on K14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: U ovom stupcu potrebno je navesti oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna točka ostvarenja postignuta, odnosno (NE) ako ključna točka ostvarenja nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on K17: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: U ovom stupcu potrebno je navesti oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna točka ostvarenja postignuta, odnosno (NE) ako ključna točka ostvarenja nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on K20: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: U ovom stupcu potrebno je navesti oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna točka ostvarenja postignuta, odnosno (NE) ako ključna točka ostvarenja nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on K23: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: U ovom stupcu potrebno je navesti oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna točka ostvarenja postignuta, odnosno (NE) ako ključna točka ostvarenja nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on K31: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: U ovom stupcu potrebno je navesti oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna točka ostvarenja postignuta, odnosno (NE) ako ključna točka ostvarenja nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on K34: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: U ovom stupcu potrebno je navesti oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna točka ostvarenja postignuta, odnosno (NE) ako ključna točka ostvarenja nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on K37: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: U ovom stupcu potrebno je navesti oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna točka ostvarenja postignuta, odnosno (NE) ako ključna točka ostvarenja nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on K40: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: U ovom stupcu potrebno je navesti oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna točka ostvarenja postignuta, odnosno (NE) ako ključna točka ostvarenja nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on K43: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: U ovom stupcu potrebno je navesti oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna točka ostvarenja postignuta, odnosno (NE) ako ključna točka ostvarenja nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.

## List1
Provedeno
Kašnjenje
Nije provedeno
U tijeku

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja